## WBS โครงการ
รหัส WBS | ระดับงาน | รายละเอียดงาน | สัดส่วนงาน (%) | งวดส่งมอบ | ผลผลิต (Deliverable) | เกณฑ์การตรวจรับเบื้องต้น
1 | งานหลัก | การศึกษาและวางแผนโครงการ | 18 | งวดที่ 1 | เอกสารการศึกษาและแผนโครงการ | มีขอบเขต วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และแผนดำเนินงานครบถ้วน
1.1 | งานย่อย | ศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา | 3 | งวดที่ 1 | ผลการศึกษากลุ่มเป้าหมาย | ระบุลักษณะและบริบทของกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
1.2 | งานย่อย | ศึกษาปัญหาและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ | 3 | งวดที่ 1 | ผลการวิเคราะห์ปัญหาและพฤติกรรม | มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
1.3 | งานย่อย | วิเคราะห์และกำหนดขอบเขตเนื้อหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ | 4 | งวดที่ 1 | กรอบเนื้อหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ | เนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่กำหนดและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
1.4 | งานย่อย | กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ของเกม | 3 | งวดที่ 1 | Learning Objectives / Learning Outcomes | วัตถุประสงค์สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาและการวัดผลได้
1.5 | งานย่อย | กำหนดขอบเขต คุณลักษณะของเกม และแผนการดำเนินงาน | 3 | งวดที่ 1 | ข้อกำหนดโครงการและแผนการดำเนินงาน | มีระยะเวลา กิจกรรม ทรัพยากร และขอบเขตชัดเจน
1.6 | งานย่อย | จัดทำแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 2 | งวดที่ 1 | Assessment Plan | กำหนดวิธีวัด ตัวชี้วัด เครื่องมือ และช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
2 | งานหลัก | การวิเคราะห์และออกแบบเกมและการประเมินผล | 27 | งวดที่ 2 | เอกสารออกแบบเกม แผนการประเมิน และต้นแบบ | องค์ประกอบเกมและการประเมินเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2.1 | งานย่อย | ออกแบบโครงสร้างและลำดับเนื้อเรื่อง | 5 | งวดที่ 2 | โครงสร้างเนื้อเรื่อง | ลำดับเหตุการณ์และความเชื่อมโยงของเนื้อเรื่องชัดเจน
2.2 | งานย่อย | ออกแบบสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ | 4 | งวดที่ 2 | รายละเอียดสถานการณ์ | สถานการณ์สอดคล้องกับประเด็น Cybersecurity ที่กำหนด
2.3 | งานย่อย | ออกแบบทางเลือกและผลกระทบจากการตัดสินใจของผู้เล่น | 4 | งวดที่ 2 | แผนผังทางเลือกและผลลัพธ์ | ทางเลือกมีผลต่อเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ตามที่ออกแบบ
2.4 | งานย่อย | ออกแบบตัวละครและบทบาทของตัวละคร | 2 | งวดที่ 2 | รายละเอียดตัวละคร | กำหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของตัวละครครบถ้วน
2.5 | งานย่อย | ออกแบบกลไกการเล่นเกมและระบบที่เกี่ยวข้อง | 3 | งวดที่ 2 | Game Design Document | กลไกเกมสามารถนำไปพัฒนาระบบจริงได้
2.6 | งานย่อย | ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ของผู้เล่น | 2 | งวดที่ 2 | แบบร่าง UI/UX | มีโครงสร้างหน้าจอและการใช้งานที่ชัดเจน
2.7 | งานย่อย | จัดทำตารางเชื่อมโยงเนื้อหา วัตถุประสงค์ และกิจกรรมในเกม | 2 | งวดที่ 2 | Content-to-Learning Objective Mapping | สามารถระบุได้ว่าแต่ละเนื้อหาหรือสถานการณ์วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ใด
2.8 | งานย่อย | พัฒนาเครื่องมือวัดความรู้ก่อนและหลังการเล่นเกม (Pre-test / Post-test) | 2 | งวดที่ 2 | แบบทดสอบ Pre-test / Post-test | ข้อคำถามครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้และมีเกณฑ์การให้คะแนน
2.9 | งานย่อย | วางแผนและออกแบบการเก็บข้อมูล Game Analytics | 1 | งวดที่ 2 | Analytics Specification | กำหนดข้อมูล เหตุการณ์ และตัวแปรที่จะบันทึกระหว่างเล่น
2.10 | งานย่อย | จัดทำแผนการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validation) | 2 | งวดที่ 2 | Content Validation Plan | กำหนดผู้เชี่ยวชาญ เกณฑ์ และกระบวนการตรวจสอบเนื้อหา
2.11 | งานย่อย | จัดทำต้นแบบเกม | 2 | งวดที่ 2 | Prototype | สามารถแสดงแนวทางการเล่นและการดำเนินเรื่องได้
3 | งานหลัก | การตรวจสอบเนื้อหาและพัฒนาเกม | 35 | งวดที่ 3 | เกมต้นแบบที่ผ่านการตรวจสอบเนื้อหา | ระบบและเนื้อหาสามารถใช้งานและเตรียมพร้อมสำหรับการทดลอง
3.1 | งานย่อย | ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Content Validation) | 4 | งวดที่ 3 | ผลการตรวจสอบเนื้อหา | เนื้อหาผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
3.2 | งานย่อย | พัฒนาระบบหลักของเกม | 6 | งวดที่ 3 | ระบบเกม | ระบบหลักทำงานได้ตามข้อกำหนด
3.3 | งานย่อย | พัฒนาระบบบทสนทนาและการดำเนินเรื่อง | 4 | งวดที่ 3 | Dialogue System | บทสนทนาและลำดับเหตุการณ์ทำงานถูกต้อง
3.4 | งานย่อย | พัฒนาระบบทางเลือกและผลลัพธ์จากการตัดสินใจ | 4 | งวดที่ 3 | Choice/Decision System | การเลือกของผู้เล่นนำไปสู่ผลลัพธ์ตามที่ออกแบบ
3.5 | งานย่อย | พัฒนาระบบบันทึกข้อมูล Game Analytics | 3 | งวดที่ 3 | Game Analytics System | สามารถบันทึกเหตุการณ์และพฤติกรรมที่กำหนดได้
3.6 | งานย่อย | นำเนื้อหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เข้าสู่เกม | 4 | งวดที่ 3 | Cybersecurity Content ในเกม | เนื้อหาถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.7 | งานย่อย | พัฒนาตัวละคร ฉาก และองค์ประกอบทางภาพ | 4 | งวดที่ 3 | Graphics/Assets | องค์ประกอบภาพสอดคล้องกับรูปแบบเกม
3.8 | งานย่อย | จัดทำเสียงและสื่อประกอบ | 2 | งวดที่ 3 | Audio/Media Assets | สื่อประกอบทำงานร่วมกับเกมได้
3.9 | งานย่อย | บูรณาการและทดสอบระบบภายใน | 4 | งวดที่ 3 | Playable Prototype | สามารถเล่นเกมในส่วนที่กำหนดและเก็บข้อมูลการเล่นได้
4 | งานหลัก | การทดลองใช้ การวัดและประเมินผล และการปรับปรุง | 15 | งวดที่ 4 | ผลการทดลองและเกมฉบับปรับปรุง | มีข้อมูล Pre/Post-test, Game Analytics และผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง
4.1 | งานย่อย | ดำเนินการ Pre-test ก่อนการเล่นเกม | 2 | งวดที่ 4 | ข้อมูลคะแนนก่อนเรียน | เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามแผนที่กำหนด
4.2 | งานย่อย | ทดลองใช้เกมกับกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูล Game Analytics | 3 | งวดที่ 4 | ข้อมูลการเล่นเกม | มีข้อมูลการตัดสินใจ เส้นทางการเล่น เวลา และเหตุการณ์ที่กำหนด
4.3 | งานย่อย | ดำเนินการ Post-test หลังการเล่นเกม | 2 | งวดที่ 4 | ข้อมูลคะแนนหลังเรียน | เก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่สอดคล้องกับ Pre-test
4.4 | งานย่อย | วิเคราะห์ผล Pre-test และ Post-test เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ | 3 | งวดที่ 4 | ผลการวิเคราะห์ความรู้ | มีการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการเล่นตามวิธีที่กำหนด
4.5 | งานย่อย | วิเคราะห์ข้อมูล Game Analytics เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้เล่น | 2 | งวดที่ 4 | ผลการวิเคราะห์ Game Analytics | สามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมการเล่นกับสถานการณ์และการตัดสินใจได้
4.6 | งานย่อย | วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานและข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง | 1 | งวดที่ 4 | ผลการประเมินการใช้งาน | สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ
4.7 | งานย่อย | ปรับปรุงเกมตามผลการทดลองและการประเมินผล | 2 | งวดที่ 4 | เกมฉบับปรับปรุง | มีการแก้ไขประเด็นสำคัญที่พบจากข้อมูลการทดลอง
5 | งานหลัก | การจัดทำเอกสารและส่งมอบ | 5 | งวดที่ 4 | เกมฉบับสมบูรณ์และรายงานโครงการ | ส่งมอบผลงานและเอกสารครบถ้วน
5.1 | งานย่อย | จัดทำเกมฉบับสมบูรณ์และตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย | 2 | งวดที่ 4 | Final Game | เกมทำงานได้ตามขอบเขตและไม่มีข้อผิดพลาดสำคัญ
5.2 | งานย่อย | จัดทำคู่มือ เอกสารประกอบ และรายงานผลการดำเนินงาน | 1 | งวดที่ 4 | คู่มือและรายงาน | เอกสารครบถ้วนและสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
5.3 | งานย่อย | จัดทำรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 1 | งวดที่ 4 | Assessment Report | รายงานประกอบด้วย Pre/Post-test, Game Analytics และผล Content Validation
5.4 | งานย่อย | นำเสนอและส่งมอบผลงาน | 1 | งวดที่ 4 | Final Delivery | ส่งมอบไฟล์และองค์ประกอบตามขอบเขตโครงการ

## สรุปงวดส่งมอบ
งวด | สัดส่วน (%) | ระยะงาน | สาระสำคัญ | ผลผลิตหลัก
งวดที่ 1 | 18 | การศึกษาและวางแผน | ศึกษากลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์เนื้อหา กำหนด Learning Outcomes และวางแผนการวัดผล | แผนโครงการ กรอบเนื้อหา Learning Outcomes และ Assessment Plan
งวดที่ 2 | 27 | การวิเคราะห์และออกแบบ | ออกแบบเนื้อเรื่อง สถานการณ์ ทางเลือก กลไกเกม และเครื่องมือ Pre/Post-test, Content Validation, Game Analytics | GDD, Prototype และแผน/เครื่องมือการประเมิน
งวดที่ 3 | 35 | การตรวจสอบเนื้อหาและพัฒนาเกม | ตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาระบบเกม และระบบเก็บ Game Analytics | Playable Prototype ที่ผ่านการตรวจสอบเนื้อหา
งวดที่ 4 | 20 | การทดลอง วัดประเมินผล และส่งมอบ | Pre-test → เล่นเกม/เก็บ Analytics → Post-test → วิเคราะห์ผล → ปรับปรุง → ส่งมอบ | Final Game และ Assessment Report

## แผนการวัดประเมินผล
องค์ประกอบการประเมิน | วัตถุประสงค์ | ช่วงดำเนินการ | เครื่องมือ/ข้อมูล | ตัวชี้วัดหรือผลที่ได้
Content Validation | ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ | ก่อน/ระหว่างพัฒนา | แบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ | ระดับความสอดคล้อง/ข้อเสนอแนะและรายการแก้ไข
Pre-test | วัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนใช้เกม | ก่อนเล่นเกม | แบบทดสอบความรู้ | คะแนนความรู้ก่อนเล่น
Game Analytics | ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจระหว่างการเล่น | ระหว่างเล่นเกม | ข้อมูลเหตุการณ์จากเกม | Choice, Decision Path, เวลาเล่น, จุดที่หยุด/ออก, ความสำเร็จของภารกิจ
Post-test | วัดความรู้หลังการเล่นเกม | หลังเล่นเกม | แบบทดสอบความรู้ | คะแนนความรู้หลังเล่น
Pre/Post Comparison | ประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ | หลังเก็บ Pre/Post-test | ข้อมูลคะแนนก่อนและหลัง | ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลัง
Usability / User Feedback | ประเมินการใช้งานและประสบการณ์ของผู้เล่น | หลังเล่นเกม | แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ | ความเข้าใจ ความง่ายในการใช้งาน และข้อเสนอแนะ
Triangulation | พิจารณาผลจากหลายแหล่งร่วมกัน | ขั้นวิเคราะห์ผล | Pre/Post-test + Analytics + Feedback | ข้อสรุปด้านความรู้ พฤติกรรมการเล่น และประสบการณ์ผู้ใช้