## Gantt Chart
Gantt Chart — Cybersecurity Learning Game |  | สีแท่ง = งวด · แถวตัวหนา = งานหลัก · ◆ Milestone · ★ กิจกรรมพิเศษ | [5 empty] | งวด 1 |  |  | งวด 2 |  |  |  | งวด 3 |  |  |  |  | งวด 4A ตัวเกม |  |  |  | พัก/สำรอง |  |  |  |  | งวด 4B รูปเล่ม
รหัส WBS | รายละเอียดงาน | % | งวด | สัปดาห์ เริ่ม–จบ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | จำนวน สัปดาห์ | W1 8 ก.ย. | W2 15 ก.ย. | W3 22 ก.ย. | W4 29 ก.ย. | W5 6 ต.ค. | W6 13 ต.ค. | W7 20 ต.ค. | W8 27 ต.ค. | W9 3 พ.ย. | W10 10 พ.ย. | W11 17 พ.ย. | W12 24 พ.ย. | W13 1 ธ.ค. | W14 8 ธ.ค. | W15 15 ธ.ค. | W16 22 ธ.ค. | W17 29 ธ.ค. | W18 5 ม.ค. | W19 12 ม.ค. | W20 19 ม.ค. | W21 26 ม.ค. | W22 2 ก.พ. | W23 9 ก.พ. | W24 16 ก.พ.
M1 | ◆ เอกสารการศึกษาและแผนโครงการเสร็จ (จบงวด 1) |  | 1 | W3 | 22 ก.ย. 69 | 28 ก.ย. 69 | – |  |  | ◆
M2 | ◆ เอกสารออกแบบ แผนประเมิน และต้นแบบเสร็จ (จบงวด 2) |  | 2 | W7 | 20 ต.ค. 69 | 26 ต.ค. 69 | – | [6 empty] | ◆
M3 | ◆ เกมต้นแบบผ่านการตรวจเนื้อหาเสร็จ (จบงวด 3) |  | 3 | W12 | 24 พ.ย. 69 | 30 พ.ย. 69 | – | [11 empty] | ◆
M4 | ◆ เกมเสร็จสมบูรณ์ (จบงวด 4A ตัวเกม) |  | 4A | W16 | 22 ธ.ค. 69 | 28 ธ.ค. 69 | – | [15 empty] | ◆
M5 | ◆ ส่งมอบรูปเล่ม (จบงวด 4B) |  | 4B | W24 | 16 ก.พ. 70 | 22 ก.พ. 70 | – | [23 empty] | ◆
★ | ★ นำเสนองาน (กิจกรรมพิเศษ) |  | 1 | W3 | 24 ก.ย. 69 | 24 ก.ย. 69 | – |  |  | ★
1 | การศึกษาและวางแผนโครงการ | 18 | 1 | W1–W3 | 8 ก.ย. 69 | 28 ก.ย. 69 | 3
1.1 | ศึกษากลุ่มเป้าหมาย (ม.ปลาย/อุดมศึกษา) | 3 | 1 | W1 | 8 ก.ย. 69 | 14 ก.ย. 69 | 1
1.2 | ศึกษาปัญหาและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ | 3 | 1 | W1 | 8 ก.ย. 69 | 14 ก.ย. 69 | 1
1.3 | วิเคราะห์และกำหนดขอบเขตเนื้อหา Cybersecurity | 4 | 1 | W2 | 15 ก.ย. 69 | 21 ก.ย. 69 | 1
1.4 | กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ | 3 | 1 | W2 | 15 ก.ย. 69 | 21 ก.ย. 69 | 1
1.5 | กำหนดขอบเขต คุณลักษณะเกม และแผนดำเนินงาน | 3 | 1 | W3 | 22 ก.ย. 69 | 28 ก.ย. 69 | 1
1.6 | จัดทำแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 2 | 1 | W3 | 22 ก.ย. 69 | 28 ก.ย. 69 | 1
2 | การวิเคราะห์และออกแบบเกมและการประเมินผล | 27 | 2 | W4–W7 | 29 ก.ย. 69 | 26 ต.ค. 69 | 4
2.1 | ออกแบบโครงสร้างและลำดับเนื้อเรื่อง | 5 | 2 | W4 | 29 ก.ย. 69 | 5 ต.ค. 69 | 1
2.2 | ออกแบบสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ | 4 | 2 | W5 | 6 ต.ค. 69 | 12 ต.ค. 69 | 1
2.3 | ออกแบบทางเลือกและผลกระทบจากการตัดสินใจ | 4 | 2 | W6 | 13 ต.ค. 69 | 19 ต.ค. 69 | 1
2.4 | ออกแบบตัวละครและบทบาท | 2 | 2 | W4 | 29 ก.ย. 69 | 5 ต.ค. 69 | 1
2.5 | ออกแบบกลไกการเล่นเกมและระบบที่เกี่ยวข้อง | 3 | 2 | W5 | 6 ต.ค. 69 | 12 ต.ค. 69 | 1
2.6 | ออกแบบ UI/UX | 2 | 2 | W6 | 13 ต.ค. 69 | 19 ต.ค. 69 | 1
2.7 | ตารางเชื่อมโยงเนื้อหา–วัตถุประสงค์–กิจกรรม | 2 | 2 | W7 | 20 ต.ค. 69 | 26 ต.ค. 69 | 1
2.8 | พัฒนาเครื่องมือ Pre-test / Post-test | 2 | 2 | W4 | 29 ก.ย. 69 | 5 ต.ค. 69 | 1
2.9 | วางแผนและออกแบบการเก็บ Game Analytics | 1 | 2 | W6 | 13 ต.ค. 69 | 19 ต.ค. 69 | 1
2.10 | จัดทำแผนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา | 2 | 2 | W5 | 6 ต.ค. 69 | 12 ต.ค. 69 | 1
2.11 | จัดทำต้นแบบเกม | 2 | 2 | W7 | 20 ต.ค. 69 | 26 ต.ค. 69 | 1
3 | การตรวจสอบเนื้อหาและพัฒนาเกม | 35 | 3 | W8–W12 | 27 ต.ค. 69 | 30 พ.ย. 69 | 5
3.1 | ตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Content Validation) | 4 | 3 | W8 | 27 ต.ค. 69 | 2 พ.ย. 69 | 1
3.2 | พัฒนาระบบหลักของเกม | 6 | 3 | W8 | 27 ต.ค. 69 | 2 พ.ย. 69 | 1
3.3 | พัฒนาระบบบทสนทนาและการดำเนินเรื่อง | 4 | 3 | W9 | 3 พ.ย. 69 | 9 พ.ย. 69 | 1
3.4 | พัฒนาระบบทางเลือกและผลลัพธ์การตัดสินใจ | 4 | 3 | W10 | 10 พ.ย. 69 | 16 พ.ย. 69 | 1
3.5 | พัฒนาระบบบันทึก Game Analytics | 3 | 3 | W10 | 10 พ.ย. 69 | 16 พ.ย. 69 | 1
3.6 | นำเนื้อหา Cybersecurity เข้าสู่เกม | 4 | 3 | W11 | 17 พ.ย. 69 | 23 พ.ย. 69 | 1
3.7 | พัฒนาตัวละคร ฉาก องค์ประกอบภาพ | 4 | 3 | W8 | 27 ต.ค. 69 | 2 พ.ย. 69 | 1
3.8 | จัดทำเสียงและสื่อประกอบ | 2 | 3 | W9 | 3 พ.ย. 69 | 9 พ.ย. 69 | 1
3.9 | บูรณาการและทดสอบระบบภายใน | 4 | 3 | W12 | 24 พ.ย. 69 | 30 พ.ย. 69 | 1
4 | การทดลองใช้ การวัดประเมินผล และการปรับปรุง | 15 | 4A | W13–W16 | 1 ธ.ค. 69 | 28 ธ.ค. 69 | 4
4.1 | ดำเนินการ Pre-test | 2 | 4A | W13 | 1 ธ.ค. 69 | 7 ธ.ค. 69 | 1
4.2 | ทดลองใช้เกมและเก็บ Game Analytics | 3 | 4A | W14 | 8 ธ.ค. 69 | 14 ธ.ค. 69 | 1
4.3 | ดำเนินการ Post-test | 2 | 4A | W15 | 15 ธ.ค. 69 | 21 ธ.ค. 69 | 1
4.4 | วิเคราะห์ผล Pre/Post-test | 3 | 4A | W16 | 22 ธ.ค. 69 | 28 ธ.ค. 69 | 1
4.5 | วิเคราะห์ข้อมูล Game Analytics | 2 | 4A | W15 | 15 ธ.ค. 69 | 21 ธ.ค. 69 | 1
4.6 | วิเคราะห์การใช้งานและข้อเสนอแนะ | 1 | 4A | W15 | 15 ธ.ค. 69 | 21 ธ.ค. 69 | 1
4.7 | ปรับปรุงเกมตามผลการทดลอง | 2 | 4A | W16 | 22 ธ.ค. 69 | 28 ธ.ค. 69 | 1
5 | การจัดทำเอกสารและส่งมอบ | 5 | 4A+4B | W16–W24 | 22 ธ.ค. 69 | 22 ก.พ. 70 | 4
5.1 | จัดทำเกมฉบับสมบูรณ์และ QA ขั้นสุดท้าย | 2 | 4A | W16 | 22 ธ.ค. 69 | 28 ธ.ค. 69 | 1
5.2 | จัดทำคู่มือ เอกสาร และรายงานผลดำเนินงาน | 1 | 4B | W22 | 2 ก.พ. 70 | 8 ก.พ. 70 | 1
5.3 | จัดทำรายงานผลการวัดและประเมินผล | 1 | 4B | W23 | 9 ก.พ. 70 | 15 ก.พ. 70 | 1
5.4 | นำเสนอและส่งมอบผลงาน | 1 | 4B | W24 | 16 ก.พ. 70 | 22 ก.พ. 70 | 1
คำอธิบายสี
งวด 1 (W1–W3)
งวด 2 (W4–W7)
งวด 3 (W8–W12)
งวด 4A ตัวเกม (W13–W16) และงวด 4B รูปเล่ม (W22–W24)
ช่วงพัก/สำรอง W17–W21 (ห้ามมีงาน)
⚠ คำเตือน: งานหลัก 2 (การวิเคราะห์และออกแบบเกมและการประเมินผล): ผลรวม % งานย่อย = 29 ไม่ตรงกับ % งานหลัก = 27 (ส่วนต่าง +2) — ไม่ได้แก้ค่า ใช้ตามข้อมูลต้นฉบับ

## สรุปงวดส่งมอบ
สรุปงวดส่งมอบ — Cybersecurity Learning Game
คอลัมน์ 'จำนวนงานย่อย' และ '% งานย่อยรวม' คำนวณด้วยสูตร COUNTIFS/SUMIFS จาก sheet 'ข้อมูล WBS' (อัปเดตอัตโนมัติเมื่อแก้ข้อมูล)
ช่วงงวด | ขอบเขตงาน | สัปดาห์ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | จำนวนสัปดาห์ (ตามกรอบ) | จำนวน งานย่อย | % งานย่อยรวม | Milestone | สิ่งส่งมอบหลัก
งวด 1 | การศึกษาและวางแผนโครงการ (งานหลัก 1) | W1–W3 | 8 ก.ย. 69 | 28 ก.ย. 69 | 3 | 6 | 18 | ◆ M1 (W3) | เอกสารการศึกษาและแผนโครงการ
งวด 2 | การวิเคราะห์และออกแบบเกมและการประเมินผล (งานหลัก 2) | W4–W7 | 29 ก.ย. 69 | 26 ต.ค. 69 | 4 | 11 | 29 | ◆ M2 (W7) | เอกสารออกแบบ แผนประเมิน ต้นแบบ
งวด 3 | การตรวจสอบเนื้อหาและพัฒนาเกม (งานหลัก 3) | W8–W12 | 27 ต.ค. 69 | 30 พ.ย. 69 | 5 | 9 | 35 | ◆ M3 (W12) | เกมต้นแบบที่ผ่านตรวจเนื้อหา
งวด 4A | ตัวเกม: ทดลองใช้/วัดประเมิน/ปรับปรุง (4.1–4.7) + เกมฉบับสมบูรณ์ (5.1) | W13–W16 | 1 ธ.ค. 69 | 28 ธ.ค. 69 | 4 | 8 | 17 | ◆ M4 (W16) เกมเสร็จสมบูรณ์ | ผลการทดลอง เกมฉบับปรับปรุง และ Final Game
งวด 4B | รูปเล่ม: คู่มือ รายงาน และส่งมอบ (5.2–5.4) | W22–W24 | 2 ก.พ. 70 | 22 ก.พ. 70 | 3 | 3 | 3 | ◆ M5 (W24) ส่งมอบรูปเล่ม | คู่มือและรายงาน / Assessment Report / Final Delivery
รวม | ทุกช่วงงวด (ไม่รวมช่วงพัก W17–W21) |  |  |  | 19 | 37 | 102
ตรวจสอบความสอดคล้องของ % (ตามงวดใน WBS: งวด 4 = 4A + 4B)
งวด (WBS) | % งานหลักตามแผน | % ผลรวมงานย่อย | ส่วนต่าง | ผลการตรวจ
1 | 18 | 18 | 0 | ✔ ตรงกัน
2 | 27 | 29 | 2
3 | 35 | 35 | 0 | ✔ ตรงกัน
4 | 20 | 20 | 0 | ✔ ตรงกัน
รวม | 100 | 102 | 2
หมายเหตุ
• ระยะเวลางานย่อย = (%งานย่อย ÷ %งวด) × จำนวนสัปดาห์ของงวด ปัดแบบปกติ ขั้นต่ำ 1 สัปดาห์ (%งวด 1/2/3/4 = 18/27/35/20)
• สัปดาห์เริ่มของแต่ละงานย่อยเป็นข้อสมมติของผู้จัดทำ (ตามลำดับพึ่งพาที่กำหนด) — ปรับได้ที่ตัวแปร START_WEEK ในสคริปต์

## ข้อมูล WBS
รหัส WBS | ระดับ | รายละเอียดงาน | % | งวด (WBS) | ช่วงงวด | Deliverable | สัปดาห์เริ่ม | สัปดาห์จบ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | จำนวนสัปดาห์
1 | งานหลัก | การศึกษาและวางแผนโครงการ | 18 | 1 | งวด 1 | เอกสารการศึกษาและแผนโครงการ | 1 | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-28 | 3
1.1 | ย่อย | ศึกษากลุ่มเป้าหมาย (ม.ปลาย/อุดมศึกษา) | 3 | 1 | งวด 1 | ผลการศึกษากลุ่มเป้าหมาย | 1 | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 1
1.2 | ย่อย | ศึกษาปัญหาและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ | 3 | 1 | งวด 1 | ผลการวิเคราะห์ปัญหา | 1 | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 1
1.3 | ย่อย | วิเคราะห์และกำหนดขอบเขตเนื้อหา Cybersecurity | 4 | 1 | งวด 1 | กรอบเนื้อหา | 2 | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 1
1.4 | ย่อย | กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ | 3 | 1 | งวด 1 | Learning Objectives/Outcomes | 2 | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 1
1.5 | ย่อย | กำหนดขอบเขต คุณลักษณะเกม และแผนดำเนินงาน | 3 | 1 | งวด 1 | ข้อกำหนดโครงการ | 3 | 3 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 1
1.6 | ย่อย | จัดทำแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | 2 | 1 | งวด 1 | Assessment Plan | 3 | 3 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 1
2 | งานหลัก | การวิเคราะห์และออกแบบเกมและการประเมินผล | 27 | 2 | งวด 2 | เอกสารออกแบบ แผนประเมิน ต้นแบบ | 4 | 7 | 2026-09-29 | 2026-10-26 | 4
2.1 | ย่อย | ออกแบบโครงสร้างและลำดับเนื้อเรื่อง | 5 | 2 | งวด 2 | โครงสร้างเนื้อเรื่อง | 4 | 4 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 1
2.2 | ย่อย | ออกแบบสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ | 4 | 2 | งวด 2 | รายละเอียดสถานการณ์ | 5 | 5 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 1
2.3 | ย่อย | ออกแบบทางเลือกและผลกระทบจากการตัดสินใจ | 4 | 2 | งวด 2 | แผนผังทางเลือก | 6 | 6 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 1
2.4 | ย่อย | ออกแบบตัวละครและบทบาท | 2 | 2 | งวด 2 | รายละเอียดตัวละคร | 4 | 4 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 1
2.5 | ย่อย | ออกแบบกลไกการเล่นเกมและระบบที่เกี่ยวข้อง | 3 | 2 | งวด 2 | Game Design Document | 5 | 5 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 1
2.6 | ย่อย | ออกแบบ UI/UX | 2 | 2 | งวด 2 | แบบร่าง UI/UX | 6 | 6 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 1
2.7 | ย่อย | ตารางเชื่อมโยงเนื้อหา–วัตถุประสงค์–กิจกรรม | 2 | 2 | งวด 2 | Content-to-LO Mapping | 7 | 7 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 1
2.8 | ย่อย | พัฒนาเครื่องมือ Pre-test / Post-test | 2 | 2 | งวด 2 | แบบทดสอบ Pre/Post | 4 | 4 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 1
2.9 | ย่อย | วางแผนและออกแบบการเก็บ Game Analytics | 1 | 2 | งวด 2 | Analytics Specification | 6 | 6 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 1
2.10 | ย่อย | จัดทำแผนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา | 2 | 2 | งวด 2 | Content Validation Plan | 5 | 5 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 1
2.11 | ย่อย | จัดทำต้นแบบเกม | 2 | 2 | งวด 2 | Prototype | 7 | 7 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 1
3 | งานหลัก | การตรวจสอบเนื้อหาและพัฒนาเกม | 35 | 3 | งวด 3 | เกมต้นแบบที่ผ่านตรวจเนื้อหา | 8 | 12 | 2026-10-27 | 2026-11-30 | 5
3.1 | ย่อย | ตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Content Validation) | 4 | 3 | งวด 3 | ผลการตรวจสอบเนื้อหา | 8 | 8 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 1
3.2 | ย่อย | พัฒนาระบบหลักของเกม | 6 | 3 | งวด 3 | ระบบเกม | 8 | 8 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 1
3.3 | ย่อย | พัฒนาระบบบทสนทนาและการดำเนินเรื่อง | 4 | 3 | งวด 3 | Dialogue System | 9 | 9 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 1
3.4 | ย่อย | พัฒนาระบบทางเลือกและผลลัพธ์การตัดสินใจ | 4 | 3 | งวด 3 | Choice/Decision System | 10 | 10 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 1
3.5 | ย่อย | พัฒนาระบบบันทึก Game Analytics | 3 | 3 | งวด 3 | Game Analytics System | 10 | 10 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 1
3.6 | ย่อย | นำเนื้อหา Cybersecurity เข้าสู่เกม | 4 | 3 | งวด 3 | Cybersecurity Content | 11 | 11 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 1
3.7 | ย่อย | พัฒนาตัวละคร ฉาก องค์ประกอบภาพ | 4 | 3 | งวด 3 | Graphics/Assets | 8 | 8 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 1
3.8 | ย่อย | จัดทำเสียงและสื่อประกอบ | 2 | 3 | งวด 3 | Audio/Media Assets | 9 | 9 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 1
3.9 | ย่อย | บูรณาการและทดสอบระบบภายใน | 4 | 3 | งวด 3 | Playable Prototype | 12 | 12 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 1
4 | งานหลัก | การทดลองใช้ การวัดประเมินผล และการปรับปรุง | 15 | 4 | งวด 4A | ผลการทดลองและเกมฉบับปรับปรุง | 13 | 16 | 2026-12-01 | 2026-12-28 | 4
4.1 | ย่อย | ดำเนินการ Pre-test | 2 | 4 | งวด 4A | คะแนนก่อนเรียน | 13 | 13 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1
4.2 | ย่อย | ทดลองใช้เกมและเก็บ Game Analytics | 3 | 4 | งวด 4A | ข้อมูลการเล่นเกม | 14 | 14 | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 1
4.3 | ย่อย | ดำเนินการ Post-test | 2 | 4 | งวด 4A | คะแนนหลังเรียน | 15 | 15 | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 1
4.4 | ย่อย | วิเคราะห์ผล Pre/Post-test | 3 | 4 | งวด 4A | ผลการวิเคราะห์ความรู้ | 16 | 16 | 2026-12-22 | 2026-12-28 | 1
4.5 | ย่อย | วิเคราะห์ข้อมูล Game Analytics | 2 | 4 | งวด 4A | ผลวิเคราะห์ Analytics | 15 | 15 | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 1
4.6 | ย่อย | วิเคราะห์การใช้งานและข้อเสนอแนะ | 1 | 4 | งวด 4A | ผลการประเมินการใช้งาน | 15 | 15 | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 1
4.7 | ย่อย | ปรับปรุงเกมตามผลการทดลอง | 2 | 4 | งวด 4A | เกมฉบับปรับปรุง | 16 | 16 | 2026-12-22 | 2026-12-28 | 1
5 | งานหลัก | การจัดทำเอกสารและส่งมอบ | 5 | 4 | งวด 4A+4B | เกมฉบับสมบูรณ์และรายงาน | 16 | 24 | 2026-12-22 | 2027-02-22 | 4
5.1 | ย่อย | จัดทำเกมฉบับสมบูรณ์และ QA ขั้นสุดท้าย | 2 | 4 | งวด 4A | Final Game | 16 | 16 | 2026-12-22 | 2026-12-28 | 1
5.2 | ย่อย | จัดทำคู่มือ เอกสาร และรายงานผลดำเนินงาน | 1 | 4 | งวด 4B | คู่มือและรายงาน | 22 | 22 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 1
5.3 | ย่อย | จัดทำรายงานผลการวัดและประเมินผล | 1 | 4 | งวด 4B | Assessment Report | 23 | 23 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 1
5.4 | ย่อย | นำเสนอและส่งมอบผลงาน | 1 | 4 | งวด 4B | Final Delivery | 24 | 24 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 1